## Sheet1
5조
세부사항
단위항목 |  |  | 메뉴/기능이름 | 기능설명 | 담당자 | 파일명 | 매핑이름
1. 착수 | 일정협의 |  |  |  | 전체
2. 분석 | 요구사항 분석 | 요구사항 분석 |  |  | 전체
|  | 요구사항 협의 및 확정 |  |  | 전체
3. 설계 | 기초 설계 | 메뉴구조도 설계 |  |  | 전체
|  | 메뉴구조도 확정 |  |  | 전체
| 상세 설계 | 사용자 화면 | 메인 |  | 이미영
|  |  | 로그인 |  | 강민
|  |  | 회원가입 |  | 강민
|  |  | 메뉴 - visit |  | 이미영
|  |  | 메뉴 - exhibition |  | 이미영
|  |  | 메뉴 - learn |  | 이미영
|  |  | 메뉴 - event |  | 이미영
|  | 상세페이지 | 상품상세 |  | 최정태
|  |  | 리뷰 |  | 최정태
|  | 주문 화면 | 장바구니 |  | 양근상
|  |  | 주문페이지 |  | 양근상
|  |  | 주문내역 |  | 양근상
|  | 관리자 화면 | 회원관리 |  | 유하나
|  |  | 운영자관리 |  | 유하나
|  |  | 예매관리 |  | 유하나
|  |  | 1대1문의 |  | 유하나
|  |  | 리스트 등록/관리 |  | 유하나
|  |  | 공지사항 관리 |  | 유하나
4. UI 구현 | JSP | 고객 페이지 | 메인 화면 | MAIN | 이미영 | 컴포넌트이름 | /index.do
|  |  |  | HEADER | 이미영 | header.jsp | /header.do
|  |  |  | FOOTER | 이미영 | footer.jsp | /footer.do
|  |  | FOOTER | 회사소개 | 이미영 | sitemap.jsp | /sitemap.do
|  |  |  | 이용약관 | 이미영 | terms_privacy.jsp | /terms_privacy.jsp
|  |  |  | 개인정보처리방침 | 이미영 | terms_terms.jsp | /terms_termsjsp
|  |  |  | 청소년보호정책 | 이미영 | terms_media.jsp | /terms_media.jsp
|  |  |  | 대량주문안내 | 이미영 | sitemap.jsp | /sitemap.do
|  |  |  | 협력사여러분 | 이미영 | terms_privacy.jsp | /terms_privacy.jsp
|  |  |  | 채용정보 | 이미영 | terms_terms.jsp | /terms_termsjsp
|  |  |  | 광고소개 | 이미영 | terms_media.jsp | /terms_media.jsp
|  |  | VISIT | 미술관소개 | 심수연 | visit_main.jsp | /visit_main.do
|  |  |  | 관람안내 | 심수연 | visit_info.jsp | /visit_info.do
|  |  |  | 오시는길 | 심수연 | visit_map.jsp | /visit_map.do
|  |  | 로그인 메인 | 로그인 | 이유진 | login.jsp | /login.do
|  |  | 아이디/비밀번호 찾기 | 아이디/비밀번호 찾기 | 이유진 | login_idfind.jsp | /login_idfind.do
|  |  |  | 아이디 찾기 결과 반환 및 비밀번호 변경 안내 | 이유진 | login_find.jsp | /login_find.do
|  |  | 회원가입 | 사용자 레벨 선택 | 이유진 | join_status.jsp | /join_status.do
|  |  |  | 약관동의 | 이유진 | join_terms.jsp | /join_terms.do
|  |  |  | 회원가입(및 가입완료) | 이유진 | join.jsp, join_ok.jsp | /join.do, /join_ok.do
|  |  | 검색 | 프로그램 검색 | 이유진 | search.jsp | /search.do
|  |  | 마이페이지 | 메인 | 이유진 | mypage_main.jsp | /mypage_main.do
|  |  |  | 티켓 예매 목록 | 이유진 | mypage_ticket.jsp | /mypage_ticket.do
|  |  |  | 예매 상세 보기 | 이유진 | mypage_ticket_content.jsp | /mypage_ticket_content.do
|  |  |  | 문의 | 이유진 | mypage_inquiry.jsp | /mypage_inquiry.do
|  |  |  | 개인정보 변경/탈퇴 (사용자 확인 페이지) | 이유진 | mypage_member_check.jsp | /mypage_member_check.do
|  |  |  | 개인정보 변경/탈퇴 | 이유진 | mypage_member.jsp | /mypage_member.do
|  |  |  | 개인정보 탈퇴 완료 | 이유진 | mypage_member_unregister.jsp | /mypage_member_unregister.do
|  |  | 전시회 소개 | 현재 전시회 - 전체 | 안재형 | exhibition_page.jsp | /exhibition_page.do
|  |  |  | 현재 전시회 - 디뮤지엄 | 안재형 | exhibition_page1.jsp | /exhibition_page1.do
|  |  |  | 현재 전시회 - 대림미술관 | 안재형 | exhibition_page2.jsp | /exhibition_page2.do
|  |  |  | 전시회 상세정보 보기 | 안재형 | exhibition_page_det.jsp | /exhibition_page_det.do
|  |  |  | 지난 전시회 - 전체 | 안재형 | exhibition_past_page.jsp | /exhibition_past_page.do
|  |  |  | 지난 전시회 - 디뮤지엄 | 안재형 | exhibition_past_page1.jsp | /exhibition_past_page1.do
|  |  |  | 지난 전시회 - 대림미술관 | 안재형 | exhibition_past_page2.jsp | /exhibition_past_page2.do
|  |  | 교육 프로그램 소개 | 카테고리별 교육프로그램 정렬 | 안재형 | learn_page.jsp | /learn_page.do
|  |  | 이벤트 소개 | 이벤트 현재/과거 목록 | 추민우 | event_page.jsp | /event_page.do
|  |  |  | 현재 이벤트 상세보기 | 추민우 | event_page_det.jsp | /event_page_det.do
|  |  | 티켓 예매 | 전시회 목록 | 안재형 | exhibition_list.jsp | /exhibition_list.jsp
|  |  |  | 전시회 상세보기 | 추민우 | exhibition.jsp | /exhibition.do
|  |  |  | 교육 프로그램 목록 | 안재형 | learn_list.jsp | /learn_list.do
|  |  |  | 교육 프로그램 상세보기 | 추민우 | learn.jsp | /learn.do
|  |  |  | 이벤트 목록 | 안재형 | event_list.jsp | /event_list.do
|  |  |  | 이벤트 상세보기 | 추민우 | event.jsp | /event.do
|  |  |  | 티켓 결제 | 추민우 | ticket_reservation.jsp | /ticket_reservation.do
|  |  |  | 티켓 결제 완료 | 추민우 | complate.jsp | /complate.do
|  |  | 공지사항 | 공지사항 리스트 | 심수연 | notice_list.jsp | /notice_list.jsp
|  |  |  | 공지사항 상세보기 | 심수연 | notice_content.jsp | /notice_content.jsp
|  | 관리자 페이지 | 메인 | 관리자 페이지 MAIN | 심수연 | adminpage_main.jsp | /adminpage_main.do
|  |  | 회원관리 | 회원 목록 조회 및 검색 / 상세보기 | 심수연 | adminpage_member_list.jsp | /adminpage_member_list.do
|  |  | 운영자관리 | 운영자 목록 조회 및 검색 / 상세보기 및 계정승인 | 심수연 | adminpage_admin_list.jsp | /adminpage_admin_list.do
|  |  | 예매관리 | 예매확인, 예매취소 | 추민우 | adminpage_reservation_list.jsp | /admiinpage_reservation_list.do
|  |  | 1대1문의 | 문의 목록 조회 및 이메일 답변 | 이유진 | adminpage_inquiry_list.jsp | /adminpage_inquiry_list.do
|  |  | 공지사항 | 공지사항 리스트 | 심수연 | admin_notice_list.jsp | /admin.notice_list.do
|  |  |  | 공지사항 상세보기 | 심수연 | admin_notice_content.jsp | /admin_notice_content.do
|  |  |  | 공지사항 글쓰기 | 심수연 | admin_notice_write.jsp | /admin_notice_write.do
|  |  |  | 공지사항 수정 | 심수연 | admin_notice_update.jsp | /admin_notice_update.do
|  |  |  | 공지사항 삭제 | 심수연 | admin_notice_delete.jsp | /admin_notice_delete.do
|  |  | 리스트 | 전시회 리스트 | 안재형 | adminexhibition_list.jsp | /adminexhibition_list.do
|  |  |  | 이벤트 리스트 | 안재형 | adminevent_list.jsp | /adminevent_list.do
|  |  |  | 교육 프로그램 리스트 | 안재형 | adminlearn_list.jsp | /adminlearn_list.do
|  |  |  | 관리자 상품 정보 작성 | 안재형 | adminticketlist_write.jsp | /adminticketlist_write.do
|  |  |  | 관리자 상품 정보 상세보기 | 안재형 | adminticketlist_content.jsp | /adminticketlist_content.do
|  |  |  | 관리자 상품 정보 삭제 | 안재형 | adminticketlist_delete.jsp | /adminticketlist_delete.do
|  |  |  | 관리자 상품 정보 수정 | 안재형 | adminticketlist_update.jsp | /adminticketlist_update.do
| CSS |  | 각 메뉴별 CSS | 각 메뉴별 CSS 파일 생성 | 전체
| JS |  | 각 메뉴별 JS | 각 메뉴별 JS 파일 생성 | 전체
5. 기능 구현 | JAVA | VO | DmuMemberVO | rno, mid, pass, name, gender, email, addr1, ... | 이유진 | DmuMemberVO.java
|  |  | DmuNoticeVO | rno, nid, ncategory, ntitle, ncontent, ndate | 심수연 | DmuNoticeVO.java
|  |  | DmuSearchVO | exhibition, learn, event | 이유진 | DmuSearchVO.java
|  |  | DmuTicketVO | rno,did,dtitle,dnum,dplace,dprice,dpersonnel,.. | 안재형 | DmuTicketVO.java
|  |  | DmuReservationVO | did,mid,dprice,rid,rokdate,rfaildate,rallprice,... | 추민우 | DmuReservationVO.java
|  |  | DmuPayinfoVO | did,rid,mid,pid,pdate,pcradit | 추민우 | DmuPayinfoVO.java
|  |  | DmuTicketinfoVO | tid,did,nid,mid,pid,rpreview,tselect | 추민우 | DmuTicketinfoVO.java
|  |  | DmuInquiryVO | iqid, iqcategory, iqtype, iqtitle, iqcontent, ... | 이유진 | DmuInquiryVO.java
|  | DAO | DmuMemberDAO |  | 이유진 | DmuMemberDAO.java
|  |  | DmuNoticeDAO |  | 심수연 | DmuNoticeDAO.java
|  |  | DmuSearchDAO |  | 이유진 | DmuSearchDAO.java
|  |  | DmuTicketDAO |  | 안재형 | DmuTicketDAO.java
|  |  | DmuReservationDAO |  | 추민우 | DmuReservationDAO.java
|  |  | DmuPayinfoDAO |  | 추민우 | DmuPayinfoDAO.java
|  |  | DmuTicketinfoDAO |  | 추민우 | DmuTicketinfoDAO.java
|  | DB | DMU_MEMBER | 회원가입 | 이유진 | DMU_MEMBER.table
|  |  | DMU_TICKET | 전시회정보 | 안재형 | DMU_TICKET.table
|  |  | DMU_NOTICE | 공지사항 | 심수연 | DMU_NOTICE.table
|  |  | DMU_RESERVATION | 예매정보 | 추민우 | DMU_RESERVATION.table
|  |  | DMU_PAYINFO | 결제정보 | 추민우 | DMU_PAYINFO.table
|  |  | DMU_TICKETINFO | 티켓정보 | 추민우 | DMU_TICKETINFO.table
|  |  | DMU_INQUIRY | 문의사항 정보 | 이유진 | DMU_INQUIRY.table
6. 산출물 | WBS |  |  |  | 전체
| 스토리보드 |  |  |  | 전체
| 테이블정의서 |  |  |  | 이유진,추민우
| 기능명세서 |  |  |  | 심수연
| 회의록 |  |  |  | 안재형
| QA테스트 |  |  |  | 전체